УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 2020 ОНЫ 04 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ

2020 оны 04 дүгээр сарын 27 Улаанбаатар хот

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Хотын Ерөнхий менежерийн өгсөн үүрэг даалгавар** | **Хариуцах байгууллага** | **Биелэлт** | **Хэрэгжилт** |
| **Бүрэн хэрэгжсэн:** | | | |  |
| 1 | НЗД-ын 2019 оны А/1377-р захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 101кв-аас дээш хүчин чадалтай халаалтын зуухыг төвлөрсөн дулаан, цахилгаан, хий, сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээнд шилжүүлэх ажлын хөрөнгө оруулалт, техникийн шийдлэл, ажлын явцыг НЗД-ын Зөвлөлийн хуралд танилцуулах. | ХИБХ  “УБДС” ТӨХК  “УБЦТС” ТӨХК  ШУТИС | НЗД-ын 2019 оны А/1377-р захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 07 дугаар хуралдаанд танилцуулан холбогдох байгууллага албан тушаалтанд тэмдэглэлээр үүрэг даалгавар өгсөн. Тус тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн хэрэгжилт, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, ажлын явцийн талаар Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 10 дугаар хуралдаанд танилцуулсан. 7 заалт бүхий ТЭМДЭГЛЭЛ гаргуулахаар шийдвэрлэсэн, төсөл албажих шатандаа байна. | 100% |
| 2 | НЗД-ын Зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр хурлаас өгсөн ОСНААУГ, ХОСМХ-дод иргэдээс ирүүлж буй санал, гомдол, дуудлагын шийдвэрлэлтийг ШУЗТ-ийн мэдээллийн санд нэгтгүүлэх, “Бүртгэл, мэдээлэл, хяналт”-ын нэгдсэн санд оруулах чиглэлээр өгсөн үүргийн хэрэгжилт, ШУЗТ-ийн үйл ажиллагаанд явуулсан хяналт шалгалтын ажлын үр дүнг танилцуулах, | ДХХ,  ХИБХ,  ШУЗТ,  ХОСНААХТ,  ОСНААМХ | 1.УБШУЗТөвд явуулж дууссан ба хяналт шалгалтын мөрөөр илтгэх хуудас болон илэрсэн зөрчил, цаашид авах арга хэмжээний хүрээнд ШУЗТ болон Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэст “ЗӨВЛӨМЖ” гаргаж, албан бичгээр хүргүүлсэн. Үүнд:   * ШУЗТ-т 2 зорилтын хүрээнд 15 заалт, * ХИБХ-т 4 заалт бүхий зөвлөмж тус тус хүргүүлсэн.   2. ХОСНААХТ, ОСНААМХ—аас үүргийн биелэлт ирүүлээгүй байна.  3. НЗД-ын Зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр хурлаас өгсөн ОСНААУГ, ХОСМХ-дод иргэдээс ирүүлж буй санал, гомдол, дуудлагын шийдвэрлэлтийг ШУЗТ-ийн мэдээллийн санд нэгтгүүлэх, “Бүртгэл, мэдээлэл, хяналт”-ын нэгдсэн санд оруулах чиглэлээр өгсөн үүргийн хэрэгжилтийг танилцуулахаар бэлтгэж байгаа. | 70% |
| 3 | Хувийн орон сууцны контор, СӨХ-үүд хариуцсан хотхон, хороолол, орц, тэдгээрийн хүн ихээр гар хүрдэг газруудад ариутгал халдваргүйтгэлийг сайтар хийлгэх, ариутгал, халдваргүйтэл хийж буй байдалд хяналт тавьж ажиллах, явц, үр дүнг мэдээлж тайлагнаж ажиллах. | ХИБХ,  МСӨХДЗөвлөл,  ХОСНААМХ, ОСНАА-ын хөгжлийн төв,  ОСНААУГ | 1.Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/373 дугаар захирамжийн 1.2 дахь хэсэгт орон сууцны хорооллын байрны орц, хонгил, гадна орчны халдваргүйтгэлийг зохион байгуулж хийлгэхийг Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Сууц өмчлөгчдийн холбооны дээд зөвлөлд үүрэг болгосны дагуу СӨХ, Орон сууцны конторуудаас өөрсдийн хөрөнгө, хүчин чадлын хүрээнд төвийн 6 дүүргийн бүртгэлтэй 1154 СӨХ-с 719 СӨХ дотор орчны 3,374,426 мкв, гадна орчны 40,742мкв талбайд халдваргүйтгэлийн ажлыг хийсэн байна.  2.Холбогдох газрууд үүргийн биелэлтийг ирүүлсэн. МСӨХДЗөвлөл, ХОСНААХ-оос ирүүлсэн, Мэргэжлийн холбооноос биелэлт ирүүлээгүй. | 90% |
| 4 | НЗД-ын “Орон сууц нийтийн аж ахуйн чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай” А/1358 дугаар захирамжийн хүрээнд СӨХ-үүдэд явуулсан хяналт шалгалт, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүн, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд танилцуулж, НЗД-ын зөвлөлийн хуралд танилцуулахад бэлтгэх. | ХИБХ,  Ажлын хэсэг | Үзлэгт хамрагдах 1175 СӨХ-д байхад 50 хувьд хүрэхгүй, мөн хангалтгүй үнэлгээ авсан СӨХ-д 50-аас их байгаа нь  үзлэгийг дахин явуулах шаардлагатай нь харагдаж байна. Иймд 50 доош хувьд хамрагдсан дүүргүүд дахин үзлэг шалгалтыг зохион байгууллаж бүртгэлтэй СӨХ-ын 50 хувиас дээш хувийг  хамруулах, Хэрэглээний төлбөрөө төлөхгүй байгаа сууц өмчлөгчдөд хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхойлох, Лифт ашиглалтын засвар үйлчилгээ, аюулгүй ажиллагааг хангаж, тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулж ажиллуулах, Цаашид хяналт шалгалтын ажлыг тогтмол зохион байгуулж байх, Бүх сууц өмчлөгчдийн холбоодын Удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх захирал, хяналтын зөвлөлийн дарга, нягтлан бодогчдыг хамруулсан сургалт зохион байгуулах зэрэг саналууд тусгагдсан байна. | 70% |
| 5 | НЗД-ын зөвлөлийн 2020.03.26-ны өдрийн хурлаас гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.   * Нийслэлийн 2020-2021 оны өвөлжилтийн хугацаанд харьяалах нутаг дэвсгэрийн айл өрхийг түлшээр хангах, сайжруулсан түлшийг нөөцлөх, зохион байгуулалтын бэлтгэл арга хэмжээг авах, 386 цэгийн гэрээ дүгнэх ажлыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны дотор дуусгаж, шинээр байгуулах 50 дундын цэгийн судалгааг гаргаж танилцуулах.   16-аас дээш нам даралтын халаалтын зуухтай иргэн, аж ахуй нэгжүүдтэй ТТТ ХХК, УБЗАА-аас “Гурвалсан гэрээ” байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх. | ХИБХ, Дүүргүүдийн ЗДТГ,  ТТТ ХХК | * Тавантолгой түлш ХХК нь 2019 онд сайжруулсан түлш борлуулах 381 цэгтэй гэрээ байгуулан ажилласан бөгөөд талууд гэрээг 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс дүгнэж эхэлсэн. Одоогоор гэрээг дүгнэж, 2020 оны зуны улиралд 96 цэгийг урьдчилсан байдлаар ажиллуулахаар төлөвлөж, дээрх цэгүүдийн асуудлыг Тавантолгой түлш ХХК-ний гүйцэтгэх захирлын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр төлөвлөсөн байна. * Захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд ирүүлснээр 16 кВт-аас дээш хүчин чадал бүхий халаалтын зуух эзэмших, ашиглах 1740 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай “Гурвалсан гэрээ байгуулах” ажил эхэлнэ.   Таван толгой түлш ХХК-аас биелэлт ирүүлээгүй. | 50% |
| 6 | “Хот тосгон ба суурин газрын авто зам, нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн стандарт”-ыг Стандарт, Хэмжил зүйн газрын техникийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах. | ХИБХ | “Хот тосгон ба суурин газрын авто зам, нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн стандарт”-ыг Стандарт, Хэмжил зүйн газарт хүргүүлсэн. Тус газрын технологийн хорооны хурал хүлээгдэж байна. | Үнэлэх боломжгүй |
| 7 | Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын Улсын ахлах байцаагчийн 2020.01.27-ны 01-07-015/02 дугаартай “Цахилгаан байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангуулж эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тухай” зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар НЗД-ын захирамж гаргуулах ажлыг зохион байгуулж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хамтран хэрэгжүүлэх байгууллагуудтай зөвшилцөн батлуулах. | ХИБХ,  УБЦТС ТӨХК,  ХБХГ, НГЗБА,  9 дүүргийн ЗДТГ | Төлөвлөгөөний төсөл ХЕМ-т танилцуулагдаагүй, батлагдаагүй.  Байгууллагуудын зүгээс авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тухайд:  ХИБХ:   * Нийт 6380 хэрэглэгч хамгаалалтын зурвас зөрчсөн хэрэглэгч байгаас 6134 хэрэглэгчид мэдэгдэл, шаардлага өгч ажиллаж байгаа бөгөөд гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажиллаж байна. * Шинээр хамгаалалтын зурваст газар олгогдохоос урьдчилан сэргийлж Нийслэлийн дундын мэдээллийн санд ЦДАШ, кабель шугам, дэд станцын мэдээлэл шинэчилж тогтмол оруулж байна. “УБЦТС” ТӨХК-ийн эзэмшлийн 35 кВ-ын Рашаант, Сонгино, Гацуурт, Ваар фидерүүдийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам болон кабель шугам, дэд станцын хамгаалалтын зурваст хийсэн үзлэг шалгалтын үеэр хамгаалалтын зурваст онц аюултай байдал үүсгэсэн 194 ААНБ иргэдээс НМХГ-ын байцаагч нартай хамтран 56 ААН, айл өрхөд мэдэгдэх хуудас, УБЦТС ТӨХК-ийн Хяналт аюулгүй ажиллагааны хэлтсийн техник хяналтын инженерүүд 138 ААН, айл өрхөд зөвлөмж, шаардлага өгч ажилласан.   УБЦДС ТӨХК: “Цахилгаан байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангуулж эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх тухай” зөвлөмжид УБЦТС ТӨХК-ийн зүгээс саналаа хүргүүлсэн. | 30% |
| 8 | УБЗЗАГ-тай гэрээ байгуулах ажлыг эрчимжүүлж, Бээжингийн гудамж, Самбуугийн гудамж, Тасганы овооны хойд тал, Ардчилсан намын байрны урд байгаа шаардлага хангахгүй хайс хашлагуудыг авах. | ХИБХ,  УБЗЗАГ | ХИБХ, ДХХ:  УБЗЗАГ-тай 20/03-17 тоот “Авто замын хайс, хашлага засварлах, нөхөн сэргээх ажлын гэрээ” байгуулагдан 2020 он 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд байрлах эвдэж сүйтэтгдсэн, өнгө үзэмж нь муудсан хайс хашлагыг засварлуулж байна.   1. Бээжингийн гудамж, Самбуугийн гудамж, Тасганы овооны хойд тал, Ардчилсан намын байрны урд байгаа шаардлага хангахгүй хайс хашлагуудыг УБЗЗАГ-аар авахуулсан. 2. Дараах байршлуудад хайс хашлага засах, нөхөн сэргээх, будах ажлууд хийгдсэн.  * Бага тойруу, Баянбүрдийн тойргоос зүүн тийш, Төр захиргааны авто бааз хүртэл /36 у/м/. Дайрагдсан хашлагыг мөн зассан. * Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж, Содон хороололын өмнөх хэсэгт /300у/м/, * Товчооны зам, Энхжин худалдааны төвийн урд хэсгийн хайсыг хураасан. * Барс худалдааны төвийн арын змын голоорх хөдөлгөөн тусгаарлах 300у/м хайсыг засварлуулж, ХТГ-аар угаалгаж, улмаар будуулж өнгийг сэргээлгэсэн.   **УБЗЗАГ-аас биелэлт ирүүлээгүй.** | 100% |
| 9 | Авто зам, тохижилт, ногоон байгууламжийг сэтлэх, сүвлэх, орц гарц гаргах зөвшөөрөл авсан газруудын ажлын явц, ялангуяа нөхөн сэргээлтийн байдалд газар дээр нь шалгаж, зам талбай, хог, шороог цэвэрлүүлж, нөхөн сэргээлтийн ажлыг бүрэн, чанартай дуусгуулах.  Өнгөрсөн онуудад нөхөн сэргээлтийн ажлаа хийгээгүй, чанарын шаардлага хангаагүй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад дахин зөвшөөрөл олгохгүй байх,  “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтод жилийн хүрээнд инженерийн шугам сүлжээний угсралт, засвар арчлалт хийж гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хөдөлмөр аюулгүй байдлыг өндөр түвшинд хангуулж ажиллуулах түүнд хяналт шалгалт тогтмол явуулах. | НАЗХГ,  Ажлын хэсэг | 1. НЗД-ын 2014 оны А/926-р захирамж “Авто зам, тохижилт, ногоон байгууламж ашиглах, хамгаалах журам”-ыг хэрэгжүүлэх хүрээнд авто зам, талбай, тохижилт, ногоон байгууламжийг сэтлэх, сүвлэх, орц, гарц гаргах болон нөхөн сэргээх зөвшөөрлийг зохих журмын дагуу олгож, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих үүрэг бүхий ажлын хэсгийн хурал 2020 оны 04 дугаар сарын 07-ны өдрөөс эхлэн хуралдаж эхэлсэн. 2. Авто зам сэтлэх, сүвлэх, орц гарц гаргах зөвшөөрөл олгох хурал 2020 оны 04-р сарын 07-ны өдрөөс эхлэн нийт 3 удаа хуралдсан. Авто зам сэтлэх 20 иргэн, аж ахуй нэгжийн хүсэлтийг хүлээн авч хэлэлцэж, 8 зөвшөөрөл олгосон байна. 2020 оны 04-р сарын 21-ний өдрийн байдлаар дараах газруудын инженерийн шугам сүлжээний угсралт, засвар арчлалт хийж гүйцэтгэж байгаа аж ахуй нэгж, байгууллагуудын хөдөлмөр аюулгүй байдалд тогтмол хяналт тавьж ажилласан мэдээтэй байна.  * “Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ” ТӨХК 1, * “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ”ТӨХК 2, * “Ус сувгийн удирдах газар” 1, * ОСНААУГазар 2, * “Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ 1, * “Баткомплект”ХХК тус тус болно. | 80% |
| 10 | Нийт нутгаар хуурайшилт ихтэй иргэд шар өвс шатаасны улмаас зуслангийн бүсэд хэд хэдэн удаагийн гал түймэр гарсан. Иймд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, төвлөрсөн хогийн цэгүүдэд гал гарч болзошгүй тул холбогдох байгууллагууд бэлэн байдалд ажиллах. | 9 Дүүргүүдийн ЗДТГ,  ХТГ | * ХУД, СХД, БХД, БНД, НД-ээс дүүргийн ЗД-ын захирамж, албан даалгавар гаргаж, мэргэжлийн анги албадыг үүрэгжүүлэн, хүн хүч, машин техникийн бэлэн байдлыг хангаж, байгууллагуудад мэдэгдэл, зөвлөмж чиглэл хүргүүлж ажилласан. * ХУД, СХД ухуулга сурталчилгаа, шторк гаргаж, нутаг дэвсгэрт байгаа дархан цаазат газар, амралтын бүс, хүн ихээр зорчдог хэсгүүдэд хяналт шалгалт явуулж, иргэдийг буцааж, эргүүл жижүүр гаргаж ажилласан. * БНД, Засаг Даргын захирамжаар ногоон бүсэд 04-06-наас 06-10 хүртэл аялал зугаалга, ууланд алхах, төгсөлтийн баярын арга хэмжээ зохион байгуулахыг хориглосон байна. * **БГД:** Онцгой комиссоос Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Баянгол Шинэ өргөө ОНӨААТҮГ-дад машин, техник, хүн хүчний бэлэн байдлыг хангаж ажиллах талаар үүрэг, чиглэл өгч ажилласан.   .  **ХТГ, НД:** Төвлөрсөн хогийн цэгүүдэд машин механизмуудыг байршуулж, өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байгаа гэж тайлагнасан байна. ХТГ гал гарсан тохиолдолд гал унтраах нийт 40,000 тн хучилтын шороо бэлдсэн.  **СБД, ЧД Үүргийн биелэлт ирүүлээгүй.** | 100% |
| 11 | Чингэлтэй дүүрэг 19 дүгээр хороо Шадивлан зуслангийн замд гарсан автозамын эвдрэлийг засварлах, ус зайлуулах байгууламж байгуулах ажлыг зохион байгуулах. | НАЗХГ, ЧД-ийн ЗДТГ | ЧД, Шадивлангийн буудал, Зуслангийн авто замын нүхэн эвдрэлийг Хотын гудамж замуудын арлалтын ажлын хүрээнд “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-аар шороон дүүргэлт хийж нягтруулсан. Асфальт бетон завод ажиллаж эхэлмэгц хучилтын ажлыг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна.  **СБД, ЧД. Үүргийн биелэлт ирүүлээгүй.** | 70% |
| НИЙТ 11 ҮҮРЭГ, ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ: 76,0%-ТАЙ. | | | | |
| **ХОЁР. ХОГ ХАЯГДАЛ, МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР** | | | | |
| 12 | Төвлөрсөн хогийн цэгүүдэд дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулах 14 компанийн гэрээг дүгнэх ажлыг зохион байгуулах. | ХХУЗХ | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба нь 2019 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр ирүүлсэн саналын дагуу 13 аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан.  Дээрх байгууллагуудад Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 01/1346 дугаар албан бичгээр 2020 оны 05 дугаар сарын 01-ний дотор нэгдсэн тайлан, танилцуулгыг ирүүлж Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх хугацаатай үүрэг хүргүүлж ажилласан. | 70% |
| 13 | Гадна орчны температур нэмэгдэж буй тул гэр хорооллын гудамж, айл өрхийн нүхэн жорлонг ариутгах халдваргүйжүүлэх ажлыг яаралтай эхлүүлж, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулах. | 9 дүүргийн  ЗДТГ | НЗД-ын А/373 захирамжийн хүрээнд Ерөнхий менежер дүүргүүдийн Засаг даргын орлогч нартай хуралдан нүхэн жорлонгийн халдваргүйтгэлийг яаралтай зохион байгуулах үүрэг чиглэл өгсний дагуу Сүхбаатар дүүрэг 19968 нүхэн жорлонгийн халдваргүйтгэлийг 03 сарын 19-ний өдрөөс, Налайх дүүрэг 5531 нүхэн жорлонгийн халдваргүйтгэлийг 03 сарын 31-ний өдрөөс, Баянгол дүүрэг 5922 нүхэн жорлонгийн халдваргүйтгэлийг 04 сарын 10-ны өдрөөс, Багахангай дүүрэг 398 жорлонд 04 срын 10-ны өдрөөс эхэлж, Баянзүрх дүүрэг 04 сарын 13-ны өдрөөс 16831 нүхэн жорлонгийн , Чингэлтэй дүүрэг 04 сарын 14-ний өдрөөс 31581 нүхэн жорлонгийн, халдваргүйтгэлийг тус тус хийж нийт **152205** жорлон, бохирын цооногоос **79179** **/52 хувь/** жорлон бохирын цооногийг халдваргүйтгээд байна. Хан-уул, Сонгинохайрхан, Багануур дүүргүүд хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэсэн зохион байгуулалт, сонгон шалгаруулалтын шатанд ажиллаж байна.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Дүүрэг | Ариутгал хийсэн хороо | Айл өрхийн тоо | Ажлын явц | Хариуцсан компани, тайлбар | | БЗД | 16 | 12817 | 76.1% | Орхон овоот ХХК, Тамир эм био бэлдмэлээр ариутгав. | | БГД | 9 | 6050 |  | Шинэ ариусгал ХХК,  Улаанбаатар ариутгал ХХК,  Цэвэр орчин ариусгал ХХК  Сан хими ХХК  Хунт хайрхан ХХК | | СХД |  |  |  | 36 хорооны 47173 нүхэн жорлон 25154 бохирын цооногт ариутгал халдваргүйтэл хийх ажлын судалгаа гаргасан. 05.10-ны дотор хийхээр төлөвлөсөн. | | ХУД |  |  |  | Гэр хорооллын нүхэн жорлон, бохирын цооногт халдваргүйтэл хийх компанийг шалгаруулах тендер зарлаж, гүйцэтгэгчийг сонгон | | ЧД |  | 31581 |  |  | | СБД |  | 19968 |  |  | | НД |  | 5922 |  | Нандин өргөө ХХК | | БХД |  |  |  | Гэр хорооллын нүхэн жорлон, муу усны нүх цооногтоо халдваргүйтэл хийсэн талаар тайлан ирүүлээгүй. | | БНД |  |  |  | 4 сард багтаан гэр хорооллын нүхэн жорлон, муу усны нүхцооногтоо халдваргүйтэл хийх талаар үүрэг өгсөн байна. Халдваргүйтэл хийсэн талаар мэдээ ирүүлээгүй. | | 50% |
| 14 | Шалган нэвтрүүлэх товчоодод байгаа нийтийн бие засах газруудыг засварлах, зарим газруудад шинээр бие засах газар байгуулах ажлын санхүүжилтийг шийдвэрлэж, 7 хоногт 1-2 удаа ариутгах ажлыг зохион байгуулж, ажлын явцад хяналт тавьж ажиллах. | ХХУЗХ,  Хяналтын төрийн бус байгууллагууд | УБ хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны А/135 дугаар тушаалаар 9,920,000 төгрөгийг шийдвэрлэж Эс Зэт Би ХХК-тай гэрээ байгуулан Чойр, Тэрэлж, Өлзийтийн шалган нэвтрүүлэх товчоодын хуучин жорлонг буулгаж, бохирыг соруулан шинээр эрүүл ахуйн шаардлага хангасан жорлонг байрлуулсан. Эмээлтийн товчоонд соруулдаг нүхэн жорлонг шинээр барьж хүлээлгэн өгсөн. Гүнтийн давааны постын жорлонгийн өнгө үзэмжийг сайжруулах хаалгыг солих ажлыг хийлгэж байна. Шалган нэвтрүүлэх 8 товчоодод 7 хоног бүрийн Лхагва, Ням гаригуудад тогтмол халдваргүйтгэл хийлгэж хяналт тавьж ажилласан. | 100% |
| 15 | Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ, ахуйн үйлчилгээний газрууд, автомашины засварын газар, авто угаалга, авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоо, өрхийн эрүүл мэндийн төв, эмийн сан, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн гадна, дотор орчинд мэргэжлийн тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагаар ариутгал, халдваргүйтэл хийлгэх ажлын 2 дугаар үе шатыг 04 дүгээр сарын 11-ныг хүртэл гүйцэтгэж, 3 дугаар үе шатыг 04 дүгээр сарын 30-ийг хүртэл үргэлжлүүлж, шаардлагатай санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлүүлж, ажлын явц хийж хяналтыг сайжруулах арга хэмжээ авах. | ХХУЗХ,  Хяналтын төрийн бус байгууллага | 04 сарын 03-ны өдрөөс эхлэн Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ, ахуйн үйлчилгээний газрууд, авто угаалга, авто засварын газар, Өрхийн эрүүл мэндийн төв, Авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоод зэрэг газруудад дотор орчны халдваргүйтгэл хийж эхэлсэн. Нийт **12387** аж ахуйн нэгж, байгууллагад дотор орчны халдваргүйтгэлийг мэргэжлийн тусгай зөвшөөрөлтэй 16 компани хийсэн бөгөөд нийт **13220** ААНБ-д хийгдэхээс 945 баруудад халдваргүйтгэл хийгдээгүй үлдээд байна. | 90% |
| 16 | Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд авто машин, явганаар хийж буй ариутгал, халдваргүйтлийн ажлын 3 дугаар үе шатыг 04 дүгээр сарын 30-ныг хүртэл зохион байгуулж, хяналтын ажлыг сайжруулах. | ХХУЗХ,  Хяналтын төрийн бус байгууллага | Явганаар хийх 2 дахь удаагийн халдваргүйтгэлийн ажлыг 04 сарын 14-ний өдрөөс эхлүүлж, давхардсан тоогоор **9** дүүргийн **341** Хорооны машин хүрэх боломжгүй нарийн зам, гудамж талбай, тоглоомын талбай, сүүдрэвч, ногоон байгууламж бүхий амралтын талбай, бохирдол ихтэй булан тохой, үерийн далан сувгийн нийт **1,497,871.6мкв** талбайд явганаар халдваргүйтгэл хийгдсэн.  Цаг агаарын нөхцөл байдал болон модны титэм угаах ажилтай холбогдуулан автомашинаар хийх 3 дахь удаагийн халдваргүйтгэл хойшилж 04 сарын 27-ны өдөр Сүхбаатар дүүргээс эхэлж байна. Хөндлөнгийн хяналтын ТББ-ууд тогтмол хяналт тавьж ажилласан. | 100% |
| 17 | БОАЖЯ, Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний Хороотой хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулах ажлыг зохион байгуулах. | ХТЦХ,  ХХУЗХ | БОАЖЯ, ОББҮХ-ны захиалгатай “Орчны бохирдлын эх үүсвэр, хаягдлын тооллогын бүртгэл мэдээллийн цахим сан”-гийн зөвлөх үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг ХЕМ-ийн 2020.04.14-ний өдрийн А/50 тоот тушаалаар байгуулагдсан. Ажлын хэсэг нь гүйцэтгэгч “Акиба-Фүжи” ХХК-ийн гүйцэтгэлд хяналт тавин ажилласан байна. | 70% |
| 18 | “Хорооны хэсгийн ахлагч, Олон нийтийн цагдаагийн ажиллах журам”-д хот нийтийн аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиглэлээр санал тусгаж, НИТХ-аар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулах. | ХХУЗХ, ЗУСХ,  НЗДТГ | Хорооны хэсгийн ахлагч, Олон нийтийн цагдаагийн ажиллах журам”-д хот нийтийн аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиглэлээр санал тусгаж, НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтэст хүргүүлсэн. | 100% |
| НИЙТ 7 ҮҮРЭГ, ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ: 82,8%-ТАЙ. | | | | |
| **ГУРАВ. ТОХИЖИЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР** | | | | |
| 19 | Ногоон байгууламжийн арчилгааны ажил эхэлсэнтэй холбогдуулан хариуцсан гудамж, зам талбай, Чингисийн өргөн чөлөө, Энхтайваны өргөн чөлөө дагуух **модны хэлбэржүүлэлт, шохойдох ажлыг ХЕМ-ийн батласан хуваарь, зөвлөмжийн дагуу зөв хийх**, тусгай зориулалтын багаж хэрэгслэлийг ашиглах, ажилчдын хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах. Мананцар үүсгэгч машиныг ашиглан мод угаах ажлыг зохион байгуулах. | ХТЦХ, ХХУЗХ,  ХТГ ОНӨААТҮГ,  9 Дүүргүүдийн ЗДТГ,  Хяналтын ТББ-ууд | **УБЗАА: Тайлант хугацаанд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн.**   * Мананцар үүсгэж угаасан модны тоо 10251 * Нийт шохойдсон модны тоо 5831ш /ХТГ-ын гүйцэтгэсэнтэй хамт/ * Нийт хэлбэржүүлсэн модны тоо 23079ш тус тус хийгдээд байна.   **1.ХЭЛБЭРЖҮҮЛЭЛТ.**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Дүүрэг | Хэлбэржүүлсэн модны тоо | Үр дүн, үнэлгээ | Тайлбар | | БЗД: | - | 0% | Хэлбэржүүлэх шаардлагатай 11 байршлын 213 модны судалгаа хүргүүлсэн | | БГД: | 250ш улиас, хайлаас | 100% | ДЗД-ын 2020 оны А/157-р захирамж гаргасан. | | БНД: | 25 ААНБ 316 модны хэлбэржүүлэлтийг хийсэн. /Нийт модны 25%/ | 30% |  | | БХД | “Хангай 1,2” паркийн хашлаганд байгаа хайлс, шар хуйс моднуудыг хэлбэржүүлсэн гэх /тоо хэмжээгүй/ | 10% | 22600м2 мод, бут сөөгний арчлалт хийсэн | | ХУД | ЧӨЧ, ЭТӨЧ: 1738 ширхэг мод, бут сөөг хэлбэржүүлсэн | 100% | Дүүргийн ТҮК-аас хийсэн ажил | | НД | Хийгдсэн ажил тодорхойгүй | 0% |  | | СХД | - | 0% |  | | СБД | Биелэлт ирүүлээгүй | 0% |  | | ЧД | Биелэлт ирүүлээгүй | 0% |  | | ХТГ | 4334 ш улиас модны хэлбэржүүлэлт, гувар цэвэрлэгээ, 56 ш шинэс модны ур ярын цэвэрлэгээ хийгдсэн. | 100% | Хэлбэржүүлэлт хийж байгаа ажилчдыг хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангаж, механик болон гар багажтай ажиллах аюулгүйн зааварчилгаа тогтмол өгч, 1,5 метрээс дээш өндөрт ажиллах нөхцөлд өндрийн шат, өргөгч механизм ашиглан хэлбэржүүлэлт хийж байна. |   Нийт байгууллагууд: Хэдийг хэлбэржүүлэхээс хэдийг хэлбэржүүлснийг тодорхой тайлагнаж байх.  **2.МОД ШОХОЙДОХ АЖИЛ**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Дүүрэг | Шохойдсон модны тоо | Үр дүн, үнэлгээ | Тайлбар | | БЗД: | Хийгдсэн ажил тодорхойгүй | 0% |  | | БГД: | Хийгдсэн ажил тодорхойгүй | 0% |  | | БНД: | Хийгдсэн ажил тодорхойгүй | 0% |  | | БХД | Хийгдсэн ажил тодорхойгүй | 0% |  | | СХД | Барилгачин, Залуус гудамж талбайд 350 ширхэг улиас модыг шохойдсон. | 100% |  | | ХУД | Мод шохойдох ажлыг 1-р хорооны 14,15-р байрны орчим, 120 мянгатын бичил цэцэрлэгт хүрээлэнд хийсэн. | 40% | Тоо хэмжээ тодорхойгүй | | НД | Даваажав, Дамдин, Найрамдал, Хуульчдын гудамж: 150ш модыг шохойдуулсан. | 100% | Хэдийг шохойдхоос хэдийг нь хйисэн тодорхойгүй. | | ХТГ | 4556 ш улиас мод шохойдсон. | 100% |  |   Цаашид: Хэдийг шохойдхоос хэдийг нь шоходйсон, тодорхой байх.  **3.МОД УГААХ АЖИЛ**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Дүүрэг | Угаасан модны тоо | Үр дүн, үнэлгээ | Тайлбар | | БЗД: | - | - |  | | БГД: | - | 30% | Ард Аюуш, ЭБӨЧ, Хутагтын гудамж, Амарсанаа, Чингүнжав, Өргөө гудамж дагуу тоосжилтыг бууруулж, ногоон байгууламжийн цэнэг усалгаа хийгдсэн. | | БНД: | Хийгдсэн ажил тодорхойгүй | 0% |  | | БХД | - | - |  | | СХД | Мананцар үүсгэгч машин ашиглан, Барилгачин, Залуус гудамж талбайд 128 тн усаар мод угаасан |  |  | | ХУД | - | - |  | | НД | 100ш нарс болон гацуур модыг авто машинаар мананцар үүсгэн угаасан | 100% | . | | ХТГ | Мананцар үүсгэгч машиныг ашиглан 51 рейсээр, 408 тн усаар мод угааж, усалгаа хийсэн. | 100% |  |   Дүгнэлт: Өгсөн үүргийн агуулга бүрээр хийгдсэн ажлыг бүрэн тайлагнахагүй, мөн хэдийг хийвэл зохихоос хэдд хийгдсэн тодорхойгүй бна. ХТГ, СХД, БГД, ХУД, НД харьцангуй ажлын үзүүлэлт сайтай.  СБД, ЧД үүргийн биелэлт ирүүлээгүй. | 90% |
| 20 | Хонхтой цэцэрлэгт хүрээлэнд буй нарс, гацуур, гоёлын модыг Бээжингийн гудамж, Эрхүүгийн гудамж буюу БНХАУ, БНЭУ-ын элчин сайдын яамны урд талбай, Монгол Улсын Консерватори /Хөгжим бүжгийн коллеж/-ийн урд, зүүн талбайд шилжүүлэн суулгах ажлыг горим, зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэх, ажлын явцад хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн зааварчилгаа өгч ажиллах.  Тухайн орчинд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх явган замын ажлыг эрчимжүүлж, тохижилтын ажилтай уяалдуулах. | ХТЦХ, СБД-ийн ЗДТГ  Хяналтын төрийн бус байгууллага | 1.Хонхтой цэцэрлэгээс Эрхүү, Бээжингийн гудамжинд 113 гацуур, 66 нарс шилжүүлэн суулгуулах, бэлтгэл ажлыг хангуулж /модны тогоо ухах/ ажилд хяналт тавьж тарилт, арчилгаа, тулгуур, гэрлэн чимэглэл тавих ажлуудыг гүйцэтгүүлсэн.  2.Эрхүүгийн гудамжинд 2019-2020 онд он дамжин Явган замын тохижилтын ажил хийх, БСД-тэй гэрээт Бэринг ХХК-д Дотоод хяналтын хэлтсээс үүрэг өгч, ажлыг 2020.04.24-ний өдрөөс эхлүүлсэн, ажил удаашралтай байгаа тул НАЗХГ, хяналтын инженер Басхүүд үүрэг өгсөн. | 100% |
| 21 | Улс, НТХО, ОНХСХ шинээр болон он дамжин хэрэгжүүлэх инженер хангамж, тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлуудын худалдан авах ажиллагааг эхлүүлэх, эрчимжүүлэх, захиалагчийн хяналтыг сайтар тавьж, явц үр дүнг мэдээлж ажиллах.   * Гэр хороолол, орон сууцны хорооллын гэрэлтүүлэг * Гэр хорооллын гэрэл цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах * Орон сууцны байрнуудын дээвэр, цахилгаан шатны засвар * Гадна шугам сүлжээний засвар * Явган замын тохижилтын ажил /9 дүүргийн ЗДТГ, НАЗХГ/ * Эмнэлгийн тохижилтын ажлууд /ХТЦХ, НАЗХГ/, * Зураг төсвийн ажлууд | ХИБХ,  ХТЦХ,  ХХУЗХ,  НХОГ,  НАЗХГ  9 Дүүргийн ЗДТГ | ХТЦХ-ээс эмнэлгийн болон он дамжин хэрэгжиж буй тохижилтын ажлуудад хяналт тавьж ажилласан.  **Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах Үнэлгээний хороо байгуулсан ажлууд:**   1. Орон сууцны байрнуудын дээвэр. ҮХ байгуулсан, 14 багц болсон, 1 багцаар зарлана, зарлаагүй байна. 2. Цахилгаан шатны засвар. ҮХ байгуулсан, 3 багц, зарлаагүй байгаа. 3. Явган замын тохижилтын ажил. ҮХ-д байгуулсан, газрын байршлуудыг эцэслэн судалж, ХЕМ-т 2020.04.27-д танилцуулахаар болсон. 4. Зураг төсвийн ажлууд /2020.04.07-нд зарласан, тендер нээж, хураангуй жагсаалтаа нээгээд, үнэлж, гэрээ байгуулах мэдэгдэл олгосон./   **Тайлант хугацаанд Үнэлгээний хороо байгуулагдаагүй ажлууд:**   1. Гэр хороолол, орон сууцны хорооллын гэрэлтүүлэг 2. Гэр хорооллын гэрэл цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах | 70% |
| 22 | ХЕМ-ийн 2020 оны А/81 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан “Гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн журам”-ын хэрэгжилтэд хяналт шалгалт явуулах, зөрчил арилгах, ажлын явц үр дүнг сурталчилж, мэдээлж ажиллах. | ХТЦХ,  ДХХ,  Дүүргүүдийн ЗДТГ | ХТЦХ: ХЕМ-ийн баталсан удирдамжийн дагуу төвийн 6 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2020.04.01-2020.04.13-ны өдрийг хүртэл үзлэг шалгалт явуулж дууссан. Нийт 6 дүүргийн хэмжээнд зөвшөөрөлгүй, өнгө үзэмжгүй 265 гадна хаяг, хаягийн байгууламжийг буулгасан, нийт шалгалтад хамрагдсан болон зөвшөөрлөлгүйгээс цаашид буулгах самбарын тоог нэгтгэж байна. | 80% |
| НИЙТ 4 ҮҮРЭГ, ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ: 85,0%-ТАЙ. | | | | |
| **ДӨРӨВ. ХҮНС, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР**: | | | | |
| 23 | ХЕМ, Нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга нарын хамтран баталсан “Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй 2020 оны шилдэг ААНБ шалгаруулах удирдамж”-ийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны дотор холбогдох ААНБ, төрийн бус байгууллагад хүргүүлж, Дүүргийн ЗДТГ-ын цахим хуудас болон мэдээллийн бусад хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлж, сурталчилах. | ХҮХҮХ,  9 Дүүргийн ЗДТГ | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Дүүрэг** | **Удирдамж хүргүүлсэн**  **ААНБ-ын тоо** | **Үр дүн, үнэлгээ** | | БЗД: | ГБХЗТ-өөс төлөвлөгөө гарган ажлын хэсэг байгуулахаар төлөвлөсөн. | 30% | | БГД: | Дүүргийн цахим хуудас, бусад олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж байгаа гэх. /тоо дурдаагүй/ | 40% | | БНД: | Дүүргийн ГБХЗХХ-ээс баталсан “Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй 2020 оны шилдэг ААНБ шалгаруулах удирдамж”-ийг Дүүргийн 14 байгууллага, 5 Хороонд хүргүүлж, ЗДТГ болон ГБХХЗХ-ийн цахим хуудсаар сурталчилсан. | 100% | | БХД | Удирдамжийг 36 байгууллагад хүргүүлсэн. | 100% | | СХД | Ажлын хэсэг байгуулахаар Захирамжийн төсөл боловсруулах шатандаа, сургууль болон цэцэрлэгүүдийн цахим хуудсанд удирдамжийг байршуулж сурталчилсан. | 40% | | ХУД | Удирдамж Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ-т ирээгүй. Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газраас 22-ны өдөр авч вэб хуудаст байрлуулан, хороод руу удирдамжийг хүргүүлэв гэжээ. | 70% | | НД | Удирдамжийг албан бичгээр дүүргийн 5 сургууль, 8 цэцэрлэг, 8 хороод, 3 банкинд хүргүүлсэн. Дүүргийн 8 хороонд хүргүүлнэ. ЗДТГ-ын албан ёсны цахим хуудсанд байршуулан ажилласан. | 100% |   **СБД, ЧД биелэлт ирүүлээгүй.** | 70% |
| 24 | Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан нөөцийн мах бэлтгэн нийлүүлэгч болон худалдан борлуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн хэвийн үйл ажиллагаа, өдөрт нийлүүлэх махны тоо хэмжээ, савлагаа, хаяг, шошго, уутны чанар бүрэн бүтэн байдалд байнгын хяналт тавьж борлуулалтын өдөр тутмын дүн мэдээг гарган ажлын хэсгийг мэдээллээр хангаж ажиллах. | Дүүргүүдийн ЗДТГ, | **УБЗАА: Нөөцийн мах худалдаалж буй дэлгүүрт явуулсан шалгалт:**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Дүүрэг** | **Хороо тоо** | **Сүлжээ дэлгүүр** | **Дэлгүүрийн тоо** | **Мах импекс ХХК-ийн нэрийн дэлгүүр** | **Нийт дэлгүүрийн тоо** | **Ажлын хэсгийн тоо** | | 1 | БГД | 23 | 18 | 29 | 1 | 48 | 1 | | 2 | БЗД | 28 | 27 | 71 | 2 | 100 | 2 | | | 3 | ЧД | 19 | 4 | 47 | 1 | 52 | 1 | | 4 | СБД | 20 | 10 | 29 | 1 | 40 | 1 | | 5 | СХД | 43 | 17 | 86 | 3 | 106 | 2 | | | 6 | ХУД | 21 | 15 | 28 | 0 | 43 | 1 | |  | **Бүгд** | **154** | **91** | **290** | **8** | **389** | **8** |   **Дүүргүүдээс ирсэн мэдээ:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Дүүрэг** | **Шалгалт явуулсан ААНБ-ын тоо** | **Үр дүн, үнэлгээ** | **Тайлбар** | | БЗД: | 71 ААНБ, 7 сүлжээ дэлгүүрийн 29 салбарын хэвийн үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт,  -Нөөцийн мах борлуулж буй 100 хүнсний дэлгүүрт шалгалт үргэлжилж бгаа. | 100% |  | | БГД: | 6 удаагийн шалгалт явуулсан. | 90% | Хамрагдсан ААНБ-ын тоо байхгүй | | БНД: | Хяналт шалгалтын талаархи тоон мэдээгүй. | 70% | Худалдаалах зохион байгуулалт, худалдаасан махны тоо хэмжээ ирүүлсэн | | БХД | Хяналт шалгалтын талаархи тоон мэдээгүй. | 70% | “Нүүдэлчин мах маркет” ХХК-тай 2020.03.12-нд өдөр “Агентийн болон багцийн гэрээ байгуулсан гэх. | | СХД | -Тогтмол хяналт тавьж байгаа.  -Удирдамжийн дагуу хүнсний дэлгүүр, сүлжээ дэлгүүрүүдэд хяналт шалгалт хийж дүн, илтгэх хуудсыг ЗАА-нд хүргүүлсэн. | 70% | Хамрагдсан ААНБ-ын тоо байхгүй | | ХУД | Удирдамжийн дагуу 28 хүнсний дэлгүүр, 15 сүлжээ дэлгүүр, нийт 43 худалдааны газарт хяналт шалгалт явуулсан. | 100% |  | | НД | 9 ААНБ-д хяналт шалгалт зохион байгуулсан. | 100% |  | | СБД, ЧД биелэлт ирүүлээгүй. | | | | | 100% |
| 25 | Нөөцийн махны Ажлын хэсгийг Мягмар гариг бүрийн 16:00 цагт хуралдуулж, нөөцийн махны нийлүүлэлтийг тасалдуулж буй ААНБ-ын асуудлыг шийдвэрлэж, шинээр хүсэлт гаргасан ААНБ-ын судалгааг хийж, нөөцөд бэлтгэсэн махнаас дээж авч, жижиглэн савлах цехийн үйл ажиллагааны явцад хяналт шалгалт явуулж, үр дүнг танилцуулах. | Ажлын хэсэг  НМХГ,  Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар | -Ажлын хэсэг тайлант хугацааанд 2 удаа /нийт 21 удаа/, хуралдаж, тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  -Бэлтгэн нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдийг агентад өдөр бүр нөөцийн мах тогтмол нийлүүлэх талаар үүрэг чиглэл өгч хяналт тавин ажиллаж байна. Нөөцийн мах худалдаалах хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг ажлын хэсгийн хурлаар тогтмол оруулан танилцуулж, холбогдох асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж байна.  - Бодлогын гэрээний нөөцийн мах нийлүүлж буй 18 аж ахуйн нэгжийн нөөцийн мах нийлүүлэлтийн махны хэмжээ, мөн үлдсэн 19 аж ахуйн нэгжээс хөдөө орон нутгаас махаа татсан 5 аж ахуйн нэгжийн махны төрөл, хэмжээ, жижиглэн савлалт цехийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай явцын дүнг ХЕМ-т танилцуулсан.  -НЗД-ын Зөвлөлийн 2020.03.26-ны өдрийн 08 дугаар хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу “Бодлогын гэрээ”-ээр нөөцөд бэлтгэсэн махнаас НМХГ -аас нийт бэлтгэн нийлүүлэгч 29 аж ахуйн нэгжийн жижиглэн савлах цех, нөөцийн махнаас 29 дээж авч Улсын мал эмнэлгийн төв лабораторид хүргүүлсэн, шинжилгээний хариу 5-7 хоногийн дотор гарахыг НМХГ мэдэгдсэн. Нэг дээж 62.400 төгрөгийн тарифтай, хяналт шалгалт явцыг ХЕМ-т танилцуулсан бөгөөд эцсийн байдлаар уг асуудлыг 2020.04.29-ний өдрийн ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцэнэ.  - ХЕМ-ийн 2020.04.16-ны өдөр баталсан хуваарийн дагуу нөөцийн мах борлуулж буй хүнсний дэлгүүрүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын дүнг танилцуулсан. |  |
| 26 | Батлагдсан удирдамжийн дагуу Ажлын хэсэг байгуулж согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад аттестатчилал явуулах бэлтгэл ажлыг хангуулж, **04.15-ны өдрөөс аттестатчиллыг эхлүүлэх**. | 9 дүүргийн ЗДТГ, НЦГ | БЗД:Хяналт шалгалт хийх төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.  БГД:Дүүргийн ЗД-ын 2020.04.15-ны өдрийн А/186 дугаар захирамжаар удирдамж батлуулж, бэлтгэл хангасан.  БНД:Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2020 онд дуусах 9 ААНБ-д удирдамжийг хүргүүлэн, 2020.04.22-оос аттестатчилалыг хийхээр төлөвлөсөн гэх.  БХД: 2020 оны 07-р сарын 30-ны өдөр хүртэл 3 ААН-д аттестатчилал явуулах бэлтгэл хангасан.  СХД:Дүүргийн ЗДТГ-ын даргын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулж, аттестатчиллын шалгалтыг эхлүүлэх бэлтгэл хангасан.  **ХУД:Дүүргийн ЗДТГ-ын даргын батлагдсан удирдамжийн дагуу 106 ААНБ-аас 25-д хяналт шалгалт хийж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.**  НД:ДЗД-ын аттестатчилал явуулах, ажлын хэсэг байгуулах тухай захирамж гарч, 38 ААНБ-д зар хүргэсэн.  **СБД, ЧД биелэлт ирүүлээгүй.** | 70% |
| ХҮХХҮ-НИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР НИЙТ 11 ҮҮРЭГ, ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ: 80,0%-ТАЙ. | | | | |
| **Нийт хэрэгжилтийн дундаЖ 80.9 хувь** | | | | |

ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

\\192.168.13.37\file share\OFFICE DOCUMENTS\3. AUDIT, DOTOOD KHYNALTIIN KHELTES\2020 on DOTOOD KHYANALTIIN KHELTES\HEM SHUURKHAI\HEM 2020.04.24\Uurgiin bielelt-2020.04.10.docx